成都市青羊区规划和自然资源局第三次全国土地调查项目绩效自评报告

（评价年度：2018年）

一、项目概况

根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号，）要求，三调作为一项重大的国情国力调查，目的是在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，国家直接掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。项目年初预算800000.00元，无执行中期预算调整，由于部位机构改革三调工作相应推迟，以及第三次全国土地调查更名位第三次全国国土调查，在实施方案及要求上有了新的变化，预算资金年底结余368545.00元，已全部申请结转。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况。

本项目由本单位地籍事务所计划并实施完成；由本单位财务科严格按照相关政策法规及本单位财务管理制度及时、规范的统一进行会计核算及账务处理。

截止2018年12月31日，该资金在预算批复范围内，根据三调工作需要实际支出431,455.00元。明细如下：

- 办公费20,812.00元

- 差旅费160.00元

- 培训费1200.00元

- 其他交通费用3200.00元

- 其他商品和服务支出32663.00元

- 办公设备购置328420.00元

- 信息网络及软件购置更新45000.00元

无截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

（二）组织实施情况。

1、预算执行率54%，主要原因是因为各级机构改革三调工作有所延后，结余资金已申请结转。

2、按《成都市青羊区人民政府办公室关于开展第三次全国土地调查的通知》（成青府办〔2018〕17号）要求我局负责全面负责青羊区第三次全国土地调查的组织、实施和宣传工作；建立调查数据库；按时、按程序上报调查数据； 协调上级部门组织验收；统一时点变更调查数据；成果公布等。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况。

截止评价时点（2018年12月31日止），已按要求完成调查方案编制、技术规范制订、作业单 位招投标以及培训和宣传等有关准备工作，已开始组织开展实地调查和数据库建设。

（二）项目效益情况。

目前项目正在进行中，与计划时间保持一致，可以预计这次三调工作将会对我区产生很好的社会效益与可持续效益。

（三）绩效管理情况。

在领导们的高度重视和支持下，地籍事务所办公设备齐全、工作人员业务熟练，财务科监管到位，各项资金支出均合规合法。

四、评价结论及自评得分情况

本项目总分100分，自评得分98分。

- 项目决策总分20分，自评得分20分。

（二）项目管理总分10分，自评得分8分。

由于各级机构改革三调工作有所推迟，以及第三次全国土地调查更名位第三次全国国土调查，在实施方案及要求上有了新的变化，导致预算资金未能全部使用。预算执行率未达到要求根据评分标准扣2分。

（三）项目绩效总分70分，自评得分70分。

五、建议

附件：1.部门预算项目绩效评价自评表

2.佐证材料目录

业务联系人及电话：阳宗志  87349613

财务联系人及电话：

成都市青羊区规划和自然资源局

2019年6月12日

附件2：

佐证材料目录

- 成都市青羊区人民政府办公室关于开展第三次全国土地调查的通知（成青府办〔2018〕17号）

- 国务院办公厅关于调整成立国务院第三次全国国土调查领导小组的通知（国办函〔2018〕53号）

- 青羊区第三次全国土地调查操作技术要求（成青府土地调查办发〔2018〕6 号）

- 成都市国土资源局青羊分局支出管理制度

- 第三次全国国土调查相关资金支付凭证