附件2
商务要求
1、服务期限：合同生效后，在采购方提供完所需资料后10个工作日内完成采购实施方案的编制工作。 

2、付款方式：项目成交供应商提交采购实施方案概算文件，待青羊区发展与改革局概算批复下达后，且采购人收到合法且有效完整的增值税发票后30个工作日内，向成交供应商支付100%的合同金额。

3、服务地点：采购人指定地点

4、报价要求：

供应商报价为完成本项目所需的一切费用，采购人不再另行支付其他费用。

5、供应商报价：包含人工、差旅、办公、评审、税收等完成本项目所需的一切费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

6、验收方法和标准：取得青羊区发展与改革局概算批复。

7、安全责任：项目实施过程中发生的一切安全责任均由中标单位负责（提供承诺函）。

8、违约责任

8.1委托方的违约责任

8.1.1委托方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确、不充分，导致受托方无法按期完成并提交采购实施方案成果的，受托方有权按延误的时间予以顺延。

8.1.2委托方因故要求中途终止合同时，应及时书面通知受托方。受托方不退还委托方已支付的款项。若受托方已开展工作，已支付的款项不足以覆盖受托方已实际完成的工作量的，委托方还应按受托方实际完成的工作量支付相应的咨询费。

8.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。

8.2受托方的违约责任

8.2.1受托方自身原因未按合同约定日期提交采购实施方案成果时，受托方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向委托方赔偿应收合同金额的2%，作为违约金。

8.2.2受托方故意或重大过失，提供错误或不合格信息而导致委托方损失的，受托方有责任采取补救措施，并赔偿委托方因此而造成的损失（包括直接损失和间接损失）。

8.2.3因乙方原因导致甲方无法获得项目概算批复的，甲方有权不予支付费用，且乙方应当按照合同金额2%向甲方支付违约金。

9、争议解决办法

9.1采购人及投标单位双方就采购合同所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.2诉讼费应由败诉方承担。

9.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

10、其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的相关规定执行。

注1：本项目所引用的规范和标准。如有最新版本，依照其最新规定执行。
注2：本章商务要求全部为实质性要求，供应商应全部满足。
