
询价要素清单
一、项目名称

成都职业技术学院青羊校区建（构）筑物及附属设施拆除项目监理服务

二、采购需求
	序号
	询价要素
	初步采购需求
	最终采购需求

	1
	采购目标
与用途
	为拆除工程施工阶段提供全过程监理服务，确保工程质量、安全、进度和环保措施符合合同约定及规范要求。在本拆除工程实施过程中，监理单位应严格依据《建设工程安全生产管理条例》以及成都市住建领域现行相关规定履行监督职责。
	对成都职业技术学院青羊校区（大石西路56号）全部建（构）筑物及附属设施拆除工程实施全过程监理，覆盖施工准备、拆除施工、建渣清运、场地清理至净地移交的全阶段。监理单位须对工程质量、安全生产、文明施工、环保措施落实及合同履约情况进行全面监督，确保拆除工程达到净地移交标准。

	2
	标的物／

服务名称
	拆除工程监理服务
	成都职业技术学院青羊校区建（构）筑物及附属设施拆除项目监理服务

	3
	功能性／

服务要求
	（1）施工准备阶段：审核施工组织设计方案，核查人员资质和机械进场条件。
（2）施工阶段：拆除施工期间全过程旁站监督，重点监控拆除作业安全、施工作业人员拆除期间人身安全措施落实、电力设施保护、环保、噪音措施落实。
（3）验收阶段：审核竣工资料，参与净地移交验收。
	（1）施工准备阶段监理：
①制定本项目监理规划大纲、审查施工单位提交的施工组织设计方案（含施工方案与进度计划、安全保证措施、环保文明措施、应急预案等），出具书面审查意见。
②核查项目负责人、技术负责人、安全员（4人）、施工员、质量员、机械员等人员到岗及资质。
③核查拆除机械进场报验及临时设施搭建。
④参与技术安全交底。
（2）施工阶段监理：
①全过程落实施工组织设计方案，旁站监督拆除作业，重点监控是否严格执行机械拆除、自上而下逐层拆除、严禁底部掏掘及爆破等规定。
②专项监督2个10kV高压分支箱及约181m地下电缆保护措施落实情况。
③重点监督湿法作业（全时段喷淋）、建渣日产日清、新能源车全封闭运输等环保措施落实。
④监督扬尘在线监测数据，发现超标即时要求整改。
⑤监督敏感时段噪音管控（午休12:00—14:00、夜间22:00后禁噪）。
⑥审核大型构件专项拆除方案的执行。
（3）验收阶段监理：
①审核竣工资料（施工记录、安全日志、扬尘监测数据、建渣消纳凭证等）。
②组织或参与净地移交验收，确认场地平整度≤±5cm。
③签署竣工验收意见，出具监理工作总结报告。
（4）签证与报告：
①及时签署工程量签证。
②按时编制监理月报／周报。
③对质量安全事故隐患下达整改通知并跟踪闭环。

	4
	数量／

服务期限
	服务1项。
期限覆盖拆除工程施工全过程。
	服务1项。
服务期限：自施工准备阶段起，至拆除工程竣工验收合格、净地移交完毕、监理资料归档止（含缺陷责任期内必要的配合工作）。
施工工期60日历天（自开工令签发之日起算），缺陷责任期24个月。

	5
	商务
要求
	（1）资质要求：具备房屋建筑工程监理资质。
（2）报价方式：固定总价包干。
（3）核心人员：总监理工程师1名、监理工程师1名。
	（1）资质要求：具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质。
（2）人员要求：总监理工程师1名：具有全国注册监理工程师证书；专业监理工程师不少于1名：具有四川省监理行业从业人员监理业务培训证及工程类中级及以上职称；监理员不少于1名：具有四川省监理行业从业人员监理业务培训证。总监理工程师在施工期间不得同时兼任其他项目。
（3）报价方式：固定总价包干，报价含人工、设备、差旅、税费、保险等全部费用。
（4）付款方式：按施工进度分阶段支付，具体节点在合同中约定。
（5）业绩要求：近三年具有至少1项类似拆除工程或房屋建筑工程监理业绩。
（6）验收标准：依据《建设工程监理规范》（GB／T50319－2013）及合同约定进行履约验收。

	6
	其他
	项目位于大石西路56号，地处中心城区，紧邻居民集中居住区及环境空气自动监测站，监理需重点关注环保、安全要求的落实。
	项目地点：成都市青羊区大石西路56号。
拆除面积约37，471.35㎡，占地面积约31，750.38㎡。
场地内存在2个10kV高压分支箱及约181m地下电缆，监理须将此列为重点监控内容。
紧邻居民集中居住区及环境空气自动监测站，监理须对噪音时段管控、扬尘在线监测、湿法作业等环保措施进行重点旁站监督，发现违规即时签发整改通知。
拆除工程采购预算390万元，最高限价3，807，004.08元。


初步采购需求编制人（签字）：

初步采购需求部门负责人审核（签字）：

最终采购需求编制人（签字）：

最终采购需求部门负责人审核（签字）：

编制单位：成都市青羊区城市更新改造中心



